АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2016  №  23-п

с. Черноярово

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы Гражданской обороны,

пожарной безопасности, безопасности

на  водных  объектах, защиты

населения  от  чрезвычайных

ситуаций  и  снижения  рисков  их

возникновения на территории

муниципального образования

Чернояровский сельсовет

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п.5.5.,п.5.9 Постановления администрации Чернояровского сельсовета от 25.11.2013 г. № 88/1-п «О Порядке формирования, реализации и  оценки  эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Чернояровский  сельсовет на 2014-2020 гг», согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                             Ю.И. Плотников

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

№ 23 -п от 25.02.2016 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие  системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Чернояровский  сельсовет на 2014-2020 гг»

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | -обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; -совершенствование системы информирования и оповещения населения; -совершенствование системы управления в кризисных ситуациях; - развитие и совершенствование сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций; -снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; -совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 1 700,00 | 1 650,00 | 2,94 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Обучение населения в области ГО и ЧС, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров, ед. | план | факт | отклонение, ед. |
|  | первый год реализации программы | 5 | 1 | 4 |
|  | второй год реализации программы | 3 | 1 | 4 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Развитие и совершенствование технических средств и сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 6 Совершенствование системы информирования и оповещения населения | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 1 700,00 | 1 650,00 | -2,94 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 7 Обеспечение условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении, тыс. руб. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |