| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14.02.2017 № 20-п с. Черноярово |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021 г. и на период с 2022 до 2031 годы»

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернояровский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 17.07.2016 г. № 60-п «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу « Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021 г. и на период с 2022 до 2031 годы» согласно приложению.

2.  Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ташлинского района в сети «Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации		                                             	Ю.И. Плотников

Разослано: администрации района, прокуратуре,в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Чернояровский сельсовет

от 14.02.2017 № 20-п

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБАСТИ

ДО 2021 Г. И НА ПЕРИОД С 2022 ДО 2031 ГОДЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022 до 2031 годы |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, от 28.04.2015г. № 2/151-рс, с изменениями от 31.10.2016г. № 8/48-рс Генеральный план Чернояровского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области от 03.03.2014. № 107-рс «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» с изменениями от 20.12.2016 г. № 10/56-рс от 20.12.2016г. решение Совета депутатов муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 22.12.2014 г. № 2/135-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чернояровский сельсовет». |  |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области Адрес: 461187, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул.Советская, 36. |  |
| 1.4. Цель Программы и задачи Программы | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; - эффективность функционирования действующий социальной инфраструктуры. |  |
| 1.5. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, -вместимость клубов, библиотек, -повышение уровня и качества оказания медпомощи |  |
| 1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2023 года: - капитальный ремонт СДК в с. Черноярово; - капитальный ремонт СК с. Жигалино; - капитальный ремонт СК с. Чеботаревка; |  |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 - 2031гг. Этапы: 2021- подготовка сметной документации; 2022- утверждение проектной сметной документации на капитальный ремонт СДК, СК; 2023-2031- реализация проектов, четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении реализации программы. |  |
| 1.8. Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |  |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |  |
| 1.10. Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Чернояровского сельсовета |  |

Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

  - .1.Описание социально-экономического состояния муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

Муниципальное образование Чернояровский сельсовет находится  на территории Ташлинского района Оренбургской области. Административный центр – с. Черноярово. В состав муниципального образования Чернояровский сельсовет  входят 3 населенных пункта: с. Черноярово, с. Чеботаревка, с. Жигалино.

Площадь сельсовета  составляет 23799 га. Расстояние до областного центра г.Оренбург-  219 км.

Жилой фонд  сельсовета  предоставляет собой в основном одноэтажные дома. Общая площадь жилых помещений составляет 23804 кв.м. Численность населения  имеет тенденцию к сокращению из-за  низкой рождаемости, составляет на  01.01.2017 года  1109 чел., из них постоянно проживающих - 821 человек.

В последние годы численность населения сокращается. Численность трудоспособного населения также имеет значительное сокращение. В поселении имеет место значительная миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей численности населения сел.

Численность населения в разрезе населенных пунктов

Таблица 1.

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, административный центр – с. Черноярово | с. Черноярово | 744 |
|  | с. Чеботаревка | 161 |
|  | с. Жигалино | 204 |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера  муниципального образования Чернояровский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры,  социальные услуги. Обеспечение и поддержание  качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени  зависит  от  показателей,  муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального  образования Чернояровский  сельсовет          Ташлинского района Оренбургской области

Решение Совета депутатов муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 22.12.2014г. № 2/135-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Чернояровский сельсовет».

Решение Совета депутатов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 03.03.2014. № 107-рс «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области».

Решение Совета депутатов муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области № 10/56-рс от 20.12.2016г. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Чернояровский  сельсовет  Ташлинского  района Оренбургской области, постановление администрации Чернояровского сельсовета № 105-п от 11.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации Чернояровского сельсовета № 59-п от 30.08.2013 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2014 годы».

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области

1.2.1.Образование

Таблица 2.

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Год ввода, г. | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактич. |  |  |
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чернояровский ДС «Ромашка» | 90 | 23 | 1987 | 26 % |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Жигалинский ДС «Капелька» | 25 | 14 | 1984 | 57 % |
| 3. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Чернояровская СОШ | 150 | 84 | 1964 | 56 % |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Жигалинская начальная школа | 30 | 4 | 2004 | 13 % |

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

В с. Чеботаревка образовательные учреждения отсутствуют,  в виду незначительной численности населения.

1.2.2. Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают Чернояровский  Фельдшерско акушерский пункт на 7-8  посещений в сутки.  Чеботаревский и Жигалинский Фельдшерско акушерские пункты на 5-6 посещений в сутки.  Муниципальные и коммерческие аптеки на территории  сельсовета отсутствуют.

Таблица 3.

|  | Наименование | Адрес | Мощность (посещений в смену) |  | % загруженности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | Чернояровский Фельдшерско акушерский пункт | (с. Черноярово, ул.Советская, 21) | 8 | 8 | 100 | не удовлетворительное |
| 2 | Чеботаревский Фельдшерско акушерский пункт | (с.Чеботаревка, ул. Садовая, 33а) | 6 | 6 | 100 | удовлетворительное |
| 3 | Жигалинский Фельдшерско акушерский пункт | (с.Жигалино, ул.Центральная,10) | 6 | 6 | 100 | удовлетворительное |

1.2.3.Физическая культура и массовый спорт

Таблица 4.

|  | Наименование | Адрес | Мощность (посещений в смену) |  | % загруженности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс | (с. Черноярово, ул.Школьная, 38) | 150 | 0 | 0 | не удовлетворительное |
| 2 | спортзал при школе | (с. Черноярово, ул. Школьная, 17) | 30 | 30 | 100 | удовлетворительное |

Отсутствуют спортивные учреждения в селах Чеботаревка и Жигалино.

1.2.4. Культура

Таблица 5.

|  | Наименование | Адрес | Мощность (посещений в смену) |  | % загруженности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | Чернояровский Сельский дом культуры | (с. Черноярово, ул.Советская, 15 | 200 | 150 | 80 | не удовлетворительное |
| 2 | Чеботаревский Сельский клуб | (с.Чеботаревка, ул. Школьная, 3) | 100 | 50 | 50 | не удовлетворительное |
| 3 | Жигалинский Сельский клуб | (с.Жигалино, ул.Центральная,4) | 100 | 50 | 50 | не удовлетворительное |
| 4 | библиотека | (с. Черноярово, ул.Советская, 15 | 30 | 30 | 100 | удовлетворительное |

1.2.5. Объекты культурного наследия.

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации  и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Таблица 6.

| № п/п |  | Наименование | Местоположение памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры, истории и мемориального искусства |  |  |  |  |
| 1. | отсутствуют |  | отсутствуют | отсутствуют |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |  |
| 1. |  | Курганный могильник 1 | с. Черноярово, в 1 км к В от села | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991г. |
| 2. |  | Курганный могильник 2 | с. Черноярово, в 1 км к ССЗ от села | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991г. Приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г.( стоит на охране с 2007 г.- приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |
| 3 |  | Одиночный курган | с. Жигалино, в 11 км к ЗСЗ от села | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 4 |  | Курганный могильник 1 | с. Жигалино, в 4,5 км к ЮЮЗ от с. | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия  и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены.

1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

1.3.1.Образование

В настоящее время потребности в дополнительных  школах нет,  так как наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, поэтому даже при росте населения на расчетный срок, потребность в школьных местах  будет достаточной. Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену.

1.3.2. Здравоохранение

Процент загруженности медицинскими учреждениями составляет 97%., поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет достаточно.

1.3.3.Физическая культура и массовый спорт

Спорткомплекс в с. Черноярово  нуждается в капитальном ремонте.

1.3.4. Культура

На территории Чернояровского сельсовета действует 1 дом культуры, 2 сельских клуба и   библиотека. Муниципальное образование Чернояровский сельсовет обеспечено учреждениями культурно-досугового типа. Проектной мощности клуба, библиотек  достаточно. Учреждения культуры нуждаются в капитальном ремонте.

1.3.5. Объекты культурного наследия

Предлагаются мероприятия по сохранению могильника, предусматривающие уточнение его расположения, определение границ и постановка земельного участка, в границах которого расположен памятник археологии на учет в качестве зоны особо охраняемых территорий историко-культурного значения.

До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Относительно объектов археологического наследия находящихся на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;

- определение границ территорий памятников;

- оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

1.4.Оценка нормативной базы

Нормативно-правовая база в сфере градостроительной деятельности соответствует действующему законодательству.

Раздел 2.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Чернояровский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области   на 2021-2031 годы разрабатывается на основании генерального плана Чернояровского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития  Ташлинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия в отношении объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Перечень мероприятий (инвестиционных  проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной  инфраструктуры сельсовета

Таблица 7.

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Мощность, пропускная способность | Площадь земельного участка, га | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт Чеботаревского СК (с. Чеботаревка, ул. Школьная, 3) | 2022-2032 | 100 мест | 0,1 | Глава администрации |
| Капитальный ремонт Жигалинского СК (с.Жигалино, ул.Центральная,4) | 2022-2032 | 100 мест | 0,1 | Глава администрации |
| Капитальный ремонт Чернояровского СДК (с. Черноярово, ул.Советская, 15) | 2022-2032 | 200 мест | 0,2 | Глава администрации |
| Капитальный ремонт спортивного комплекса (с. Черноярово, ул.Школьная, 38) | 2020-2025 | 150 мест | - | Глава администрации |

Раздел   3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Тыс. руб.

| Вид объектов, мероприятие | Задачи и цели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| - капитальный ремонт спортивного комплекса с. Черноярово, ул.Школьная, 38 | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сельского клуба с. Чеботарёвка ул.Школьная, 3 | - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сельского клуба с. Жигалино, ул.Центральная, 4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сельского дома культуры с. Черноярово, ул.Советская, 15 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

Раздел  4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается в сохранении имеющихся объектов социальной инфраструктуры.   Количество объектов социальной инфраструктуры не должно быть менее нормативного, однако может регулироваться со стороны органов местного самоуправления.     Нормативы МО Чернояровский сельсовет разработаны для условий государственного обеспечения населения набором стандартных услуг и  ориентированы на минимальный уровень потребления, то есть фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Оценка эффективности мероприятий программы   по целям и задачам программы

| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 0% | 0% | 50% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 290 | 290 | 290 |
| повышение уровня и качества оказания медпомощи | % | 80 | 100 | 100 |

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит  ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать  формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения  к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации  Комплексной Программы является  повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых  учреждениями социальной инфраструктуры. Оценка эффективности мероприятий Программы проводится  ответственным исполнителем  - Главой администрации  муниципального образования Чернояровский  сельсовет.

Раздел  5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Использование  Генерального плана  муниципального образования Чернояровский сельсовет при составлении плана реализации.

2. Участие  в областных  и муниципальных целевых программ, реализация  которых  предусмотрена  в  среднесрочной перспективе.

3. Проведение   комплекса  мероприятий  нормативно – правового, организационного   характера, направленных  на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение  инвестиционных программ.

4. Подготовка  проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов  нормативных правовых актов по подведомственных  сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на  официальном сайте сельсовета  в  информационно -  телекоммуникационных   сети  «Интернет», в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, и опубликование  в порядке установленном для  официального  опубликования муниципальных правовых актов.

Раздел  6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство  Программой  осуществляет Глава  сельсовета, в функции которого в рамках  реализации Программы входит:

- определение  приоритетов, постановка оперативных  и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры  сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение  проектов  программ сельсовета по приоритетным направлениям  Программы.

Отчеты и учет по реализации  мероприятий  программы осуществляет глава  администрации сельсовета.