АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2018 №  43-п

с. Черноярово

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы Гражданской обороны,

пожарной безопасности, безопасности

на  водных  объектах, защиты

населения  от  чрезвычайных

ситуаций  и  снижения  рисков  их

возникновения на территории

муниципального образования

Чернояровский сельсовет

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 19.05.2017 г. № 44-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Чернояровский  сельсовет на 2014-2020 гг.», согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                             Ю.И. Плотников

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

от 01.03.2018 №  43-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие  системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Чернояровский  сельсовет на 2014-2020 гг»

тыс. руб.

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | -обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; -совершенствование системы информирования и оповещения населения; -совершенствование системы управления в кризисных ситуациях; - развитие и совершенствование сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций; -снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; -совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 1,7 | 1,65 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 66,7 | 61,2 | 8,3 |
|  | четвертый год реализации программы | 47,0 | 47,0 | 0 |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Обучение населения в области ГО и ЧС, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы | 60 | 60 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров, ед. | план | факт | отклонение, ед. |
|  | первый год реализации программы | 5 | 1 | 4 |
|  | второй год реализации программы | 3 | 1 | 2 |
|  | третий год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы | 70 | 70 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 70 | 70 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Развитие и совершенствование технических средств и сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 6 Совершенствование системы информирования и оповещения населения | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 1,7 | 1,65 | -2,9 |
|  | третий год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 7 Обеспечение условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении, тыс. руб. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы | 66,7 | 61,2 | -8,3 |
|  | четвертый год реализации программы | 47 | 47,0 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет на 2014-2020 годы» | «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | X | X | X | 70,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|  |  | 117 | 0309 | Х | Х | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Основное мероприятие «Развитие системы гражданской обороны» | Приобретение и техническое обслуживание систем оповещения населения | 117 | 0309 | 0100190120 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие мероприятия по гражданской обороне | 117 | 0309 | 0100192120 | 244 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Изготовление агитационных материалов для информации населения сельского поселения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации | 117 | 0309 | 0100290130 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия направленные на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации и мероприятия по их ликвидации | 117 | 0309 | 0100292130 | 244 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 117 | 0310 | X | X | 40,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 3. Основное мероприятие «Первичные меры пожарной безопасности в сельском поселении» | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общественных зданиях, относящихся к муниципальной собственности | 117 | 0310 | 0100394140 | 244 | 40,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |