АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2019  №  16-п

с. Черноярово

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории

муниципального образования

Чернояровский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 19.05.2017 г. № 44-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                                    Ю.И. Плотников

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

от 28.02.2019 № 16-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  на 2014-2020 годы»

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения; Достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения; Сохранение и пропаганда культурного наследия; Организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения; Поддержка деятельности творческих коллективов; Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, внедрения новых технологий в деятельность учреждений культуры; Расширение объема услуг в сфере культуры и повышение их качества. |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2361,2 | 2361,2 | - |
|  | второй год реализации программы | 1747,8 | 1747,8 | - |
|  | третий год реализации программы | 1871,00 | 1871,00 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 1958,3 | 1958,3 | - |
|  | пятый год реализации программы | 2053,6 | 2053,6 | - |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Охват населения библиотечным обслуживанием, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 49 | 54,6 | + 0,9 |
|  | второй год реализации программы | 50 | 56 | +6 |
|  | третий год реализации программы | 50 | 56 | +6 |
|  | четвертый год реализации программы | 55 | 60 | -5 |
|  | пятый год реализации программы | 55 | 60 | -5 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Количество книговыдач в год, ед | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 11536 | 11405 | -1 |
|  | второй год реализации программы | 11580 | 11580 | - |
|  | третий год реализации программы | 10000 | 11493 | +14,9 |
|  | четвертый год реализации программы | 11000 | 11500 | +1 |
|  | пятый год реализации программы | 11000 | 12080 | +1 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Обновление библиотечных фондов, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 20 | 14 | -1 |
|  | второй год реализации программы | 25 | 25 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 30 | 67 | 2 |
|  | четвертый год реализации программы | 35 | 10 | -0,3 |
|  | пятый год реализации программы | 40 | 20 | -1 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Количество коллективов художественной самодеятельности, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 2 | 3 | + 50 |
|  | второй год реализации программы | 2 | 3 | + 50 |
|  | третий год реализации программы | 3 | 3 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 3 | 3 | - |
|  | пятый год реализации программы | 3 | 3 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 6 | 7 | + 16 |
|  | второй год реализации программы | 6 | 7 | +16 |
|  | третий год реализации программы | 7 | 7 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 5 | 5 | - |
|  | пятый год реализации программы | 5 | 5 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 6 Количество клубных формирований, ед. |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | - |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | - |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 1 | 1 | - |
|  | пятый год реализации программы | 1 | 1 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» | «Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | X | X | X | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |
|  |  | 117 | 0801 | X | X | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |
| 1. Основное мероприятие «Создание условий для развития и организации культурного досуга и библиотечного обслуживания населения сельского поселения» | Создание условий для развития и организации культурного досуга и библиотечного обслуживания населения сельского поселения | всего, в том числе: |  | X | X | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |
|  |  | 117 | 0801 | 0500160010 | 540 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 117 | 0801 | 0500190300 | 244 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |