| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.02.2019 | № | 21-п |
| с. Черноярово |  |  |

Об  утверждении отчета                                                                                                                                                        о реализации муниципальной программы                                                          «Развитие системы градорегулирования                                                          муниципального образования                                                                           Чернояровский сельсовет Ташлинского                                                                          района Оренбургской области на 2013-2018 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 19.05.2017 г. № 44-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2013-2018 годы»» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                          Ю.И. Плотников

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение № 1

к постановлению от 28.02.2019   № 21-п

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018  год

| № п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы( тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов в области градостроительной деятельности: территориального планирования, территориального зонирования и градостроительного проектирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (разработка топографической подосновы территории поселения, населенных пунктов поселения; разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования и др.) за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе: | х | х | х | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
|  |  | 117 | 0412 | х | х | - | - | - | - |
| Мероприятие 2 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | Всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - |
|  |  | 117 | 0412 | х | х | - | - | - | - |
| Мероприятие 3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования | Всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - |
|  |  | 117 | 0412 | х | х | - | - | - | - |
| - Основное мероприятие «Подготовка документов для внесения сведений государственный кадастр недвижимости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в составе муниципального образования, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - |
|  |  | 117 | 0412 | 0200190250 | 244 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Мероприятие 2 | Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в составе муниципального образования, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств областного бюджета | Всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - |
|  |  | 117 | 0412 | х | х | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению от  28.02.2019 № 21-п

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторах) муниципальной программы в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| - Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов в области градостроительной деятельности: территориального планирования, территориального зонирования и градостроительного проектирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие в муниципальном образование утвержденных документов области градостроительной деятельности: топографической подосновы территории поселения, населенных пунктов поселения; проекта местных нормативов градостроительного проектирования | Наличие/отсутствие | отсутствие |  |  |  |  | наличие | наличие |
| 1.2 | Освоение средств областного бюджета направленных на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет | % | 0 |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 1.3 | Наличие актуализированных Правила землепользования и застройки муниципального образования | Наличие/отсутствие | отсутствие |  |  |  |  | наличие | наличие |
| - Основное мероприятие «Подготовка документов для внесения сведений государственный кадастр недвижимости»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в составе муниципального образования, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств местного бюджета | Наличие/отсутствие | отсутствие |  |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.2 | Освоение средств областного бюджета направленных на софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в составе муниципального образования, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий за счет средств областного бюджета | % | 0 |  |  |  |  | 100 |  |