АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2019   №  22-п

с. Черноярово

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство  территории

Чернояровского сельсовета

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 19.05.2017 г. № 44-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чернояровского сельсовета на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                          Ю.И. Плотников

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

от 28.02.2019 № 22-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Благоустройство территории Чернояровского сельсовета

на 2014-2020 годы"

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Чернояровский сельсовет; -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; -Совершенствование эстетического вида Чернояровского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; -Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -Повышение общего уровня благоустройства поселения |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 250,7 | 250,5 | -0,08 |
|  | второй год реализации программы | 146,1 | 146,0 | -0,1 |
|  | третий год реализации программы | 65,8 | 46,8 | -28,88 |
|  | четвертый год реализации программы | 8,2 | 8,2 | 0,0 |
|  | пятый год реализации программы | 23,4 | 22,8 | -0,6 |
| . | Показатели результатов деятельности |  |  |  |
|  | Показатель 1 Охват уличного освещения на территории поселения, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | четвертый год реализации программы | - | - | - |
|  | пятый год реализации программы | - | -- | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Соответствие объектов выполненного благоустройства требованиям по ГОСТу, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | третий год реализации программы | 50 | 50 |  |
|  | четвертый год реализации программы | 50 | 50 |  |
|  | пятый год реализации программы | 50 | 50 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 80 | 60 | -20 |
|  | второй год реализации программы | 80 | 60 | -20 |
|  | третий год реализации программы | 85 | 65 | -20 |
|  | четвертый год реализации программы | 90 | 50 | -40 |
|  | пятый год реализации программы | 90 | 50 | -40 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Содержание свалок по требованию СанПина, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 40 | 0 | -40 |
|  | второй год реализации программы | 40 | 0 | -40 |
|  | третий год реализации программы | 40 | 0 | -40 |
|  | четвертый год реализации программы | 50 | 30 | -20 |
|  | пятый год реализации программы | 50 | 30 | -20 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы | 70 | 55 | -15 |
|  | четвертый год реализации программы | 75 | 60 | -15 |
|  | пятый год реализации программы | 80 | 65 | -15 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернояровского сельсовета на 2014-2020 годы» | «Благоустройство территории Чернояровского сельсовета на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | X | X | X | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 22,8 |
|  |  | 117 | 0503 | X | X | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 22,8 |
|  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» | Озеленение территорий в границах поселения | всего, в том числе: |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | 117 | 0503 | 0400290270 | 244 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Основное мероприятие «Организация содержания мест захоронения» | Содержание мест захоронения | 117 | 0503 | 0400390280 | 244 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 3. Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения» | Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление муниципальных (бытовых) отходов, уборка улиц | 117 | 0503 | 0400492290 | 244 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие мероприятия в области благоустройства | 117 | 0503 | 0400493290 | 244 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,9 |