| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.02.2020 № 30-п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2021 годы » |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 19.05.2017 г. № 44-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на  2019–2021 годы»

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы низкой.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий направленных на формирования антинаркотического мышления у детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | изготовление и распространение в образовательных учреждений календарей содержащих информацию антинаркотического содержания». | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. Основное мероприятие « Реализация мероприятий на территории поселения по формированию нетерпимости в обществе к наркотикам» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание уголков содержащих информацию антинаркотической направленности. | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. Основное мероприятие « Противодействие распространению и обороту наркотических веществ на территории поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уничтожение незаконных посевов используемых для изготовления наркотических средств. | Кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2019 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2021 годы» | «Комплексные меры противодействия незаконного оборота наркотиков в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2021 годы»» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие изготовление и распространение в образовательных учреждений календарей содержащих информацию антинаркотического содержания». | изготовление и распространение в образовательных учреждений календарей содержащих информацию антинаркотического содержания». | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Основное мероприятие «Создание уголков содержащих информацию антинаркотической направленности. | Создание уголков содержащих информацию антинаркотической направленности. | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Основное мероприятие Уничтожение незаконных посевов используемых для изготовления наркотических средств. | Уничтожение незаконных посевов используемых для изготовления наркотических средств. | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |