| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ # 16.11.2021 № 111-п с. Черноярово |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2022-2024 гг.» |  |  |

- В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму», администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2022-2024  гг.» согласно приложению № 1.

- Финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2022-2024гг.»  производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит  официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации                                                          Ю.Н. Зленко

Разослано: прокурору Ташлинского района,  администрации района, в дело.

Приложение

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

от  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории

муниципального образования

ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ »

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 2022-2024 гг.»

| Наименование Программы | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет на 2022-2024 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Учреждение культуры расположенного на территории сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - деятельность по предупреждению терроризма, в т. ч. по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствовавших совершению террористических актов (профилактика терроризма); - обучение граждан мерам противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний; - деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма; - активизация профилактической и информационной пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов; - защиту прав и законных интересов жителей муниципального образования; - информирование населения по вопросам противодействия терроризма и экстремизма; - выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; |
| Целевые индикаторы Программы | Количество проведённых мероприятий не менее одного, количество изданной печатной продукции не менее одного, тираж не менее 15 экз., Количество жителей, участвующих в мероприятиях не менее 100 человек |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 2022 – 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год Источником финансирования являются средства бюджета МО. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности. В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. |
| Ожидаемые результаты | - укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования; -предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений; -повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической направленности; - воспитание культуры толерантности. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, комплексного решения на муниципальном уровне проблем по предупреждению терроризма, в т. ч. по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствовавших совершению террористических актов (профилактика терроризма), обучение граждан мерам противодействия терроризму путем пропаганды специальных знаний, деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, активизация профилактической и информационной пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов, защита прав и законных интересов жителей муниципального образования, информирование населения по вопросам противодействия терроризма и экстремизма, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Предусмотренные данной Программой мероприятия направлены на различные социальные категории населения, проживающего на территории муниципального образования.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач.

II. Цели и задачи Программы

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством ориентирована на все социальные слои населения муниципального образования.

Основными целями и задачами Программы являются:

- укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования;

-предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений;

-повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической направленности;

- воспитание культуры толерантности

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа  рассчитана на 2022 – 2024 годы.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования – всего, тыс. руб. | Коды бюджетной классификации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объезд территории МО с целью обнаружения экстремистской символики и надписей, их ликвидация в случае обнаружения | Бюджет Муниципального образования | Без финансирования |  | ежемесячно | Глава администрации |
| 2. | Проведение бесед с детьми и молодежью посёлка о профилактике терроризма и экстремизма | Бюджет муниципального образования | Без финансирования |  | 1,2 квартал . | Глава администрации |
| 3. | Информирование населения о необходимости укрепления чердаков, подвалов дверей и окон | Бюджет муниципального образования | без финансирования |  | в течение года | Глава администрации |
| 4 | Опубликование и обнародование материалов о противодействии экстремистской и террористической деятельности на официальных информационных стендах и на официальном сайте МО | Бюджет муниципального образования | без финансирования |  | в течение года | Глава администрации |
| 5 | Изготовление и распространение брошюр и плакатов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Бюджет муниципального образования | Без финансирования |  | в течение года | Глава администрации |
| 6 | Обмен информацией с иными субъектами профилактики терроризма и экстремизма (Администрацией района, Прокуратурой района, ОМВД района, ОУФМС и др.) | Бюджет муниципального образования | без финансирования |  | постоянно | Глава администрации |
| 7 | Информирование жителей муниципального образования о проведении мероприятий по организации досуга детей, подростков, молодёжи, семейного досуга, вовлечение жителей к занятиям спортом | Бюджет Муниципального образования | без финансирования |  | По отдельному графику | Глава администрации |

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

VI. Ожидаемые конечные результаты Программы

Количество проведённых мероприятий не менее одного, количество изданной печатной продукции не менее одного, тираж не менее 15 экз., Количество жителей, участвующих в мероприятиях не менее 100 человек.

Укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования; предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений; повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической направленности; воспитание культуры толерантности

VII. Организация управления и система контроля

за исполнением Программы

Глава администрации муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы.

Ведущий бухгалтер МБУ ЦФПО осуществляет контроль за целевым использование средств, заложенных в Программу.

Ведущий бухгалтер МБУ ЦФПО до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет  Главе администрации информацию о ходе реализации и оценке эффективности  Программы.

VIII. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе её реализации и об оценке эффективности.

| Оценка эффективности реализации Программы | ЭРрп |
| --- | --- |
| Высокая | не менее 0,95т |
| Средняя | не менее 0,85 |
| Удовлетворительная | не менее 0,75 |
| Не удовлетворительная | менее 0,75 |