| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 15.03.2021№ 30-п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы « Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернояровского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 19.05.2017 г. № 44-п « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в муниципальном образовании Чернояровский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об  утверждении  муниципальной  программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернояровского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2025 годы »

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы низкой.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных площадок для накопления ТКО ( приобретение контейнеров) | % | 0 | 0 | 24 | 24 |  |
| Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт водопроводных сетей на территории сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество (реконструированных) и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернояровского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» | «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Чернояровского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований | Обустройство площадок для накопления ТКО ( приобретение контейнеров) | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Основное мероприятие Ремонт водопровода за счет средств местного бюджета | Ремонт водопровода за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Основное мероприятие Реконструкция водопровода | Реконструкция водопровода | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Основное мероприятие Содержание скважин и водонапорных башен | Содержание скважин и водонапорных башен | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Основное мероприятие Реализация проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах | Реализация проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |