| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.02.2023 № 16-п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Чернояровского сельсовета на 2019-2024 гг» |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 29.11.2022 № 114-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернояровский сельсовет  Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об  утверждении  муниципальной  программы «Развитие системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности, безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  Чернояровского  сельсовета  на 2019-2024 гг».

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022  год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы удовлетворительной.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022  году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основное мероприятие «Развитие системы гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населенных пунктов муниципального образования, оснащенных исправной системой оповещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.2 | Количество проведенных обучающих мероприятий для населения по гражданской обороне | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество (тираж) изготовленных агитационных материалов в виде листовок для населения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации; Наличие информации о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в режиме свободного доступа | шт. | 235 | 235 | 800 | 800 |  |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Чернояровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень оснащенности противопожарными средствами | % | 25 | 25 | 30 | 30 |  |
| 33.2 | Количество своевременно предотвращенных пожаров | шт. | 0 | 0 | 7 | 7 |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Чернояровского сельсовета на 2019-2024 гг». | «Развитие системы Гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Чернояровского сельсовета на 2019-2024 гг». | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 228,9 | 111,3 | 111,3 | 111,2 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие Изготовление агитационных материалов информации населения муниципального образования Чернояровский сельсовет о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Изготовление агитационных материалов информации населения муниципального образования Чернояровский сельсовет о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.Основное мероприятие Приобретение пожарных шлангов для тушения пожаров | Приобретение пожарных шлангов для тушения пожаров | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3.Основное мероприятие Монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения | Монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.Основное мероприятие Выполнение работ по участию в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |