| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.02.2023 № 18-п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» на 2019–2024 годы» |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 29.11.2022 № 114-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернояровский сельсовет  Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования  Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» на  2019–2024 годы»

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы высокой.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля устраненных из числа выявленных нарушений муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Чернояровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля рабочих мест соответствующих нормам и требованиям по охране труда | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальной службой и повышение квалификации муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Создание стимулов, способствующих сохранению высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Доля муниципальных служащих имеющих стаж работы свыше 10 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Количество выявленных нарушений муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Ташлинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Доля фактически перечисленных межбюджетных трансфертов в рамках заключенного соглашения о передаче полномочий на район | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа ««Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» на 2019–2024 годы» | ««Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» на 2019–2024 годы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 2100,0 | 2699,9 | 2699,9 | 2661,7 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие Приведение в соответствие с действующим законодательством, разработка новых муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы | Приведение в соответствие с действующим законодательством, разработка новых муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Основное мероприятие Содержание главы муниципального образования сельского поселения | Содержание главы муниципального образования сельского поселения | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 517,5 | 560,9 | 560,9 | 560,9 |
| 3.Основное мероприятие Содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципальных служащих | Содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципальных служащих | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 1580,7 | 1707,1 | 1707,1 | 1669,9 |
| 4.Основное мероприятие Проверка профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации, квалификационных экзаменов | Проверка профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации, квалификационных экзаменов | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Основное мероприятие Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Основное мероприятие Выплата муниципальным служащим единовременного денежного поощрения при выходе на пенсию | Выплата муниципальным служащим единовременного денежного поощрения при выходе на пенсию | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Основное мероприятие Выплата пенсии за выслугу лет | Выплата пенсии за выслугу лет | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Основное мероприятие Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Основное мероприятие Осуществление контроля за своевременной сдачей лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Оренбургской области, должности муниципальной службы | Осуществление контроля за своевременной сдачей лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Оренбургской области, должности муниципальной службы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Основное мероприятие Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по назначений и выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим | Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по назначений и выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Основное мероприятие Межбюджетные трансферты в части резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселений, выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Межбюджетные трансферты в части резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселений, выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 12.Основное мероприятие Совершенствование системы управления муниципальной службы и повышение квалификации муниципальных служащих | Расходы на выполнение вопросов местного значения общегосударственного характера |  |  |  |  | 0,0 | 430,1 | 430,1 | 429,1 |