| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.02.2023 № 22-п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 29.11.2022 № 114-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернояровский сельсовет  Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об  утверждении  муниципальной  программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы высокой.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | шт | 43 | 43 | 90 | 90 |  |
| 11.2 | Количество районных, областных конкурсов (фестивалей), в которых сельское поселение приняло участие | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 11.3 | Количество проведенных тематических мероприятий для населения | шт | 5 | 5 | 45 | 45 |  |
| 11.4 | Количество вновь приобретенного книжного фонда, периодических изданий | шт | 54 | 54 | 70 | 70 |  |
| 11.5 | Обеспеченность объектов клубно-библиотечной системы поселения коммунальными услугами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.6 | Количество проведенных мероприятий по текущему содержанию имущества в отношении объектов клубно-библиотечной системы поселения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.7 | Количество приобретенных сценических костюмов | шт | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
| 11.8 | Доля укомплектованности музыкальными инструментами, прочим музыкальным оборудованием | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | «Развитие культуры на территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 2 485,7 | 2 335,3 | 2 335,3 | 2 335,3 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 2 485,7 | 2 335,3 | 2 335,3 | 2 335,3 |
| 2.Основное мероприятие Проведение культурно массовых мероприятий | Проведение культурно массовых мероприятий | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Основное мероприятие Капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой деятельности | Капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой деятельности | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 0 |  |  |  |