| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.02.2023 № 23 -п с. Черноярово |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Чернояровского сельсовета на 2019-2024 годы»» |  |

Руководствуясь постановлением администрации Чернояровского сельсовета от 29.11.2022 № 114-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернояровский сельсовет  Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

1.1. Утвердить сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению 1.

1.2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год согласно приложению 2.

2. Признать эффективность реализации программы удовлетворительной.

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Глава администрации                                                            Ю.Н. Зленко

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | год, предшествующий отчетному (текущему ) году | отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя( индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м. | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 1.2 | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | шт. | 23 | 23 | 0 | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м. | 500 | 500 | 1000 | 1000 |  |
| 3.5 | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3.3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м. | 0 | 0 | 2900 | 2900 |  |
| 3.5 | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к  постановлению

главы администрации

Чернояровского сельсовета

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернояровского сельсовета на 2019-2024 годы» | «Благоустройство территории Чернояровского сельсовета на 2019-2024 годы» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 27,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие Озеленение территорий в границах поселения | Озеленение территорий в границах поселения | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.Основное мероприятие Содержание кладбищ | Содержание кладбищ | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Основное мероприятие Содержание и ремонт памятников | Содержание и ремонт памятников | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.Основное мероприятие Благоустройство мест массового отдыха населения в границах поселения | Благоустройство мест массового отдыха населения в границах поселения | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 5.Основное мероприятие Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление бытовых отходов, уборка улиц | Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление бытовых отходов, уборка улиц | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 6.Основное мероприятие Обваловка свалки | Обваловка свалки | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 7.Основное мероприятие Обустройство территории поселения (выкос сорной растительности, ремонт детских площадок, приобретение баннеров т.д.) | Обустройство территории поселения (выкос сорной растительности, ремонт детских площадок, приобретение баннеров т.д.) | Всего, в том числе: |  | Х | Х | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 8.Основное мероприятие Содержание санитарной зоны источников питьевой воды | Содержание санитарной зоны источников питьевой воды | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 9.Основное мероприятие Уличное освещение | Уличное освещение | Всего, в том числе: |  | Х | Х |  |  |  |  |